## Visão geral
ALYTHA · PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DA IA | Valor / orientação
Atualizado em | 2026-10-16
Objetivo | IA conversacional que busca, processa, cruza e explica evidências agrícolas.
Prontidão | 14 de 31 entregas concluídas; 5 em andamento, 1 em revisão, 9 bloqueadas e 2 a fazer. Pesquisa do ciclo inicial; validação agronômica pendente.
Total de entregas
Concluídas
Bloqueadas
Progresso por quantidade
Primeiro incremento | IA-01 a IA-09: base local, ferramentas, histórico, direção, janela e avaliação.
Primeira ação | IA-13: referências regionais revisadas; IA-24 a IA-26: operação e isolamento; IA-27: revisão humana.
Restrição Sentinel | Sem novas consultas até a virada outubro/novembro; retomada depende de acesso efetivo.
Base local conhecida | 3 GeoTIFFs NDVI + máscara, 98 × 222 pixels; 6 metadados NDVI; RGB original ausente.
Sem campo nesta fase | Conclusões exploratórias; sem acurácia agronômica comprovada.
Estimativas | Dias de trabalho preliminares, não datas prometidas. Não incluem espera externa nem custos.
Responsáveis | Sugestões de execução/revisão; sem atribuição externa automática.
Uso | Filtre grupo, status e prioridade. Preencha datas ao assumir a entrega; registre evidência antes de concluir.
Dependências | Iniciar entrega dependente após revisar o aceite das predecessoras.
Documento de referência | objetivo-ia-analitica.md
Plano de produção | plano-producao.md

## Quadro de trabalho
ID | Grupo / fase | Entrega | Prioridade | Status | Responsável sugerido | Dependências | Disponibilidade | Esforço estimado (dias) | Critério de aceite | Próxima ação | Início planejado | Fim planejado | Evidência / observações
IA-01 | 1 · Base local | Inventário de áreas, imagens e períodos | Crítica | Concluído | Codex |  | Local | 1 | Listar arquivos, bandas, datas, qualidade e lacunas sem chamadas Sentinel. | Concluído; seguir com ampliação do contrato de evidências (IA-02). | 2026-10-15 | 2026-10-15 | Inventário validado na base real após correção SQLite: 17.602 históricos (inclui versões), 6 prévias NDVI, 3 rasters, nenhuma pendência de acesso. HTTP 200. Lista limitada a 100 históricos. docs/inventario-local.md e docs/banco-migrations.md
IA-02 | 1 · Base local | Contrato de evidências e proveniência | Crítica | Concluído | Codex | IA-01 | Local | 2 | Cada evidência identifica área, período, fonte, método, versão e qualidade. | Revisar contratos ao adicionar novas fontes. | 2026-10-15 | 2026-10-15 | Envelope v1 implementado para histórico, prévia e raster no inventário. Inclui recorte, período, origem, recurso, versão, qualidade e disponibilidade. Migração dos outros módulos pendente. Rodada 15/10/2026: Contrato v1 nas ferramentas históricas, espaciais, janela e clima; projeção das evidências antigas explicita qualidade e versões desconhecidas. app/evidence_contract.py; docs/analises-conversacionais.md.
IA-03 | 1 · Base local | Ferramentas analíticas na conversa | Crítica | Concluído | Codex | IA-02 | Local | 3 | Pedido gera trabalho identificável; resposta usa resultado e informa falhas. | Usar os recibos de trabalho para acompanhar análises. | 2026-10-15 | 2026-10-15 | Perguntas de inventário executam consulta local verificável e retornam evidências, sem provedor ou acesso externo. Outras ferramentas e ciclo de trabalhos ainda pendentes. Rodada 15/10/2026: Ferramentas executam resultados locais sem provedor; recibos persistentes com ID e estado final, erros explícitos e GET /api/assistant/work/{id}. app/analytical_assistant.py; testes e demonstração real salvos.
IA-04 | 1 · Base local | Contexto de área, safra e período | Alta | Concluído | Codex | IA-03 | Local | 2 | Perguntas seguintes preservam contexto; troca explícita de área prevalece. | Revisar continuidade nas conversas de demonstração. | 2026-10-15 | 2026-10-15 | Rodada 15/10/2026: Contexto opaco por até 24h, seleção atual prevalece; cultura/safra/corte explícitos preservados na interface. Testes de mudança de área, corte e safra passaram. app/conversation_context.py.
IA-05 | 2 · Análise integrada | Comparação histórica pela conversa | Crítica | Concluído | Codex | IA-03; IA-04 | Local | 3 | Comparar períodos disponíveis e explicitar histórico insuficiente sem inventar dados. | Revisar a utilidade da comparação com parceiros. | 2026-10-15 | 2026-10-15 | Rodada 15/10/2026: Comparação sazonal exposta na conversa; cobertura e anos insuficientes ficam inconclusivos. Referência real: 4 observações recentes, seis anos comparáveis. data/outputs/assistant/offline-evaluation.json.
IA-06 | 2 · Análise integrada | Progressão direcional com cv2 | Crítica | Concluído | Codex | IA-02; IA-03 | Local | 3 | Resposta referencia setores e datas calculados; ausência de direção permanece explícita. | Validar interpretação das frentes com dados de campo. | 2026-10-15 | 2026-10-15 | Rodada 15/10/2026: Direção usa resultado espacial salvo ou recalcula três rasters exatos locais. Informa setores/datas ou ausência de direção. Caso real não detectou direção; teste com frente datada passou. app/local_spatial.py.
IA-07 | 2 · Análise integrada | Janela de plantio declarada | Alta | Concluído | Codex | IA-04 | Local | 2 | Cruzar data com janela e apresentar origem; não presumir calendário oficial. | Informar janelas reais do produtor quando disponíveis. | 2026-10-15 | 2026-10-15 | Rodada 15/10/2026: Declaração pela conversa com datas e origem, histórico imutável, cultura/safra, comparação dentro/fora e declaração retrospectiva. Não presume calendário oficial. Testes passaram.
IA-08 | 2 · Análise integrada | Síntese de hipóteses e alternativas | Crítica | Concluído | Codex | IA-05; IA-06; IA-07 | Local | 3 | Separar medição, hipótese, divergência e pendência; não inferir trajeto da máquina. | Revisar hipóteses com referências independentes. | 2026-10-15 | 2026-10-15 | Rodada 15/10/2026: Síntese separa medições, hipóteses/alternativas, divergências, lacunas e verificação seguinte. Nenhuma trajetória de máquina é inferida; clima em cache pode complementar. Demonstração real salva.
IA-09 | 2 · Análise integrada | Avaliação do primeiro incremento | Crítica | Concluído | Codex | IA-08 | Local | 2 | Casos com lacunas, sem direção e fora da janela passam; relatório fica salvo. | Submeter a demonstração à revisão humana em IA-27. | 2026-10-15 | 2026-10-15 | Rodada 15/10/2026: Avaliação técnica offline salva com regressão completa e quatro casos sobre o histórico real; inclui ausência de direção, lacunas, baixa cobertura e fora da janela. data/outputs/assistant/offline-evaluation.json.
IA-10 | 3 · Fontes externas | Seleção e contrato meteorológico | Alta | Concluído | Codex | IA-02 | Internet | 2 | Documentar cobertura, licença, escala, unidades e disponibilidade da fonte escolhida. | Revisar condições da fonte ao ampliar a operação. | 2026-10-15 | 2026-10-15 | Rodada 15/10/2026: NASA POWER selecionada: reanálise de grade 0,5° × 0,625°, diária UTC, chuva mm/dia e temperatura °C; origem, política de uso/citação, revisões e disponibilidade documentadas em analises-conversacionais.md.
IA-11 | 3 · Fontes externas | Coleta e cruzamento meteorológico | Alta | Concluído | Codex | IA-10; IA-08 | Internet | 4 | Séries têm cache e origem; distinguir estação, grade, previsão e observação. | Comparar a grade com medições de campo quando disponíveis. | 2026-10-15 | 2026-10-15 | Rodada 15/10/2026: Adaptador NASA POWER com cache por célula/período, unidades verificadas, sentinelas e lacunas. Consulta real de 30 dias e cruzamento com janelas NDVI; distingue grade de estação/previsão. app/weather.py.
IA-12 | 3 · Fontes externas | Referências Embrapa e busca web | Alta | Concluído | Codex | IA-02; IA-03 | Internet | 4 | Respostas citam páginas recuperadas; conteúdo externo é tratado como dado. | Ampliar fontes somente com contratos de recuperação verificáveis. | 2026-10-15 | 2026-10-15 | Rodada 15/10/2026: Busca web restrita ao portal oficial Embrapa, até três páginas efetivamente recuperadas, links, hashes, cache e registro da consulta. Conteúdo tratado como dado. Não equivale a busca web irrestrita nem revisão do texto integral. app/reference_search.py.
IA-13 | 3 · Fontes externas | Janelas agronômicas por região/safra | Alta | Em andamento | Codex | IA-07; IA-12 | Internet | 3 | Fonte, cultura, região e vigência identificadas; janela normativa distinguida. | Priorizar calendário sanitário e ZARC aplicáveis à data pretendida; exigir município, safra, solo, grupo de cultivar, manejo e risco antes de concluir dentro/fora. | 2026-10-15 |  | Rodada 15/10/2026: Importador e comparação regional implementados/testados, com origem, cultura, safra, região, vigência e tipos separados. Portaria oficial MT 2026/27 localizada. Sem carga de intervalos aplicáveis: condições do talhão ainda desconhecidas. app/regional_calendar.py. Rodada 16/10/2026 · ciclo da soja: Escopo ampliado para decisão de plantio. Reutilizar app/regional_calendar.py; não tratar declaração do usuário como conferência oficial. docs/rodada-2026-10-16-soja.md.
IA-14 | 3 · Fontes externas | SATVeg / AgroAPI | Média | Bloqueado | A definir | IA-02 | Credencial externa | 3 | Consulta real validada com acesso; escala MODIS permanece explícita. | Renovar/corrigir acesso AgroAPI e repetir validação real. | 2026-10-15 |  | Rodada 15/10/2026: Token presente no .env, sem exposição de conteúdo. Consulta real em Polygon local compatível retornou HTTP 401; nenhum dado SATVeg foi simulado. data/outputs/assistant/satveg-access.json.
IA-15 | 4 · Satélites | Retomada controlada Sentinel-2 | Alta | Bloqueado | Codex | IA-01 | Acesso Sentinel | 2 | Acesso efetivo conferido após virada do mês; limites e cache respeitados. | Aguardar disponibilidade; não agendar consulta automática.
IA-16 | 4 · Satélites | Bandas Sentinel-2 e cor natural | Alta | Bloqueado | Codex | IA-15; IA-02 | Acesso Sentinel | 4 | Bandas pertinentes preservadas com máscaras, datas e resolução nativa. | Definir aquisição e persistência por caso de uso.
IA-17 | 4 · Satélites | Pipeline Sentinel-1 | Alta | Bloqueado | Codex | IA-15; IA-02 | Acesso Sentinel | 6 | Registrar órbita, polarização, processamento e alinhamento; validar série radar. | Preparar contrato e testes radar; após liberação de aquisição, validar séries VV/VH de órbita compatível, processamento, qualidade e alinhamento com óptico/clima. |  |  | Rodada 16/10/2026 · ciclo da soja: Prioridade: condição da superfície e mudanças compatíveis com umidade, sem conversão universal de dB em umidade ou aptidão. Pesquisa ESA/Copernicus registrada; aquisição permanece bloqueada até acesso autorizado/efetivo.
IA-18 | 4 · Satélites | Fusão temporal radar, óptico e clima | Alta | Bloqueado | Codex | IA-11; IA-16; IA-17 | Acesso Sentinel | 5 | Comparar fontes compatíveis, apontar divergências e medir ganho sobre análise óptica. | Comparar óptico + clima com óptico + clima + radar; medir utilidade para condição de plantio, sequência de cobertura e inconclusivos por etapa. | 2026-10-15 |  | Rodada 15/10/2026: Clima disponível em IA-11. Fusão e medição de ganho continuam sem bandas Sentinel-1/2 compatíveis e validação. Respeitada restrição de novas consultas Sentinel até novembro. Rodada 16/10/2026 · ciclo da soja: Protocolo proposto: mesma área, safra, disponibilidade temporal, qualidade e validação de campo. Radar não define janela oficial nem confirma plantio. Não iniciar coleta automática.
IA-19 | 5 · Pesquisa e validação | Exploração ML e versões candidatas | Média | Concluído | Codex | IA-09 | Local | 3 | Exploração reproduzível sem converter hipóteses em rótulos; métricas registradas. | Comparar candidatos com outras áreas/safras independentes quando disponíveis. | 2026-10-15 | 2026-10-15 | Rodada 15/10/2026: Experimento real versionado: 226 janelas, 158 iniciais e 68 posteriores, KMeans k=2/3/4, sementes e bibliotecas registradas; silhouette, estabilidade e distâncias. Sem rótulos de manejo nem promoção automática. app/ml_experiment.py; data/outputs/experiments/ml.
IA-20 | 5 · Pesquisa e validação | Experimento visual local NDVI | Baixa | Concluído | Codex | IA-01 | Local | 1 | Comparar ampliações e legibilidade; preservar valores; não chamar interpolação de super-resolução IA. | Revisar legibilidade das visualizações geradas. | 2026-10-15 | 2026-10-15 | Rodada 15/10/2026: Comparação local nearest/bilinear/bicúbica em RGB; original 98×222, 21.248 pixels válidos. Hash antes/depois idêntico; máscara reaplicada. Sem super-resolução IA. data/outputs/experiments/ndvi; app/ndvi_visual_experiment.py.
IA-21 | 5 · Pesquisa e validação | Super-resolução experimental | Baixa | Bloqueado | Codex | IA-16 | Bandas e modelo | 4 | Comparar original, ampliação convencional e modelo; conclusão restrita a aparência/consistência. | Selecionar modelo e protocolo após obter bandas adequadas.
IA-22 | 5 · Pesquisa e validação | Referências reais com parceiros | Alta | Bloqueado | Andressa |  | Dados de campo |  | Polígono autorizado, cultura, safra e eventos datados disponíveis para comparação. | Articular áreas e registros com parceiros.
IA-23 | 5 · Pesquisa e validação | Validação agronômica independente | Alta | Bloqueado | A definir | IA-18; IA-19; IA-22 | Dados de campo |  | Avaliar áreas/safras independentes e registrar acertos, erros e inconclusivos. | Definir validação por etapa, com áreas/safras independentes e registros datados; incluir janela, condição de solo, plantio/rebrota e causas alternativas. |  |  | Rodada 16/10/2026 · ciclo da soja: Acurácia agronômica permanece pendente. Catálogo e regras exploratórias não são validação de diagnóstico, produtividade ou manejo.
IA-24 | 6 · Operação | Fila durável e retomada | Alta | Em andamento | Codex | IA-09 | Infraestrutura | 5 | Reinício não perde trabalho nem duplica consumo; limites por fonte aplicados. | Migrar coletores externos e aplicar limites/deduplicação por fornecedor. | 2026-10-15 |  | Pré-requisito corrigido em 15/10: banco liberado, backup preservado, 4 migrations aplicadas, WAL e inscrição visual em lotes de 100 com índice. 266 testes passaram. Fila durável e separação de workers previstas nesta entrega continuam pendentes. Rodada 15/10/2026: Fila durável local com migration 5, worker separado, deduplicação, reservas renováveis, retomada e proteção contra conclusão obsoleta. Testes de concorrência/reinício e smoke HTTP→worker→resultado passaram. Coletores externos ainda não migrados. docs/operacao-local.md.
IA-25 | 6 · Operação | Login e isolamento por produtor | Crítica | Em andamento | Codex | IA-24 | Infraestrutura | 5 | Produtor A não acessa áreas, eventos ou arquivos privados de B. | Definir provedor de identidade e revisar organizações, usuários e reivindicação dos registros existentes. | 2026-10-15 |  | Rodada 15/10/2026: Modelo de identidade/propriedade e testes de autorização necessários documentados. Login, isolamento e autorização em endpoints/arquivos/workers ainda não implementados. Não atribuir dados antigos ao primeiro usuário. docs/operacao-local.md.
IA-26 | 6 · Operação | Homologação, backup e observabilidade | Alta | Em andamento | Codex | IA-24; IA-25 | Infraestrutura | 4 | Restauração demonstrada; medir falhas, latência e consumo em homologação. | Executar build Docker, verificar volumes, configurar backup externo e medir operação completa. | 2026-10-15 |  | Rodada 15/10/2026: Backup core real restaurado em pasta nova: 61 arquivos, integridade, hashes e contagens por tabela conferidos. Endpoint de saúde e métricas locais; dependências fixadas e receita Docker/Compose. Docker ausente: ambiente Linux não homologado. docs/operacao-local.md.
IA-27 | 6 · Operação | Demonstração integrada e revisão | Alta | Em revisão | Andressa | IA-09; IA-11; IA-12 | Revisão | 1 | Conversa demonstra ferramentas e evidências; pendências ficam registradas. | Andressa revisar a demonstração e registrar utilidade, falhas e prioridades. | 2026-10-15 |  | Rodada 15/10/2026: Quatro conversas reais locais salvas; clima e pesquisa Embrapa validados externamente, navegação/layout verificados no navegador. Resultado técnico pronto para revisão humana; nenhuma revisão de Andressa presumida. data/outputs/assistant/offline-evaluation.json.
IA-28 | 4 · Satélites | Índices EVI, SAVI/MSAVI e NDMI | Média | Bloqueado | Codex | IA-16 | Acesso Sentinel |  | Calcular índices com bandas originais, máscaras e resolução identificadas; comparar com NDVI no mesmo recorte e expor evidências à Alytha. | Retomar em novembro de 2026 após disponibilidade efetiva das bandas; começar pela comparação NDVI × SAVI/MSAVI. |  |  | Registrado por Andressa em 15/10/2026. Sem data fechada ou consulta automática. Saldo OpenAI e cota Sentinel são dependências distintas. docs/indices-espectrais-retomada.md
IA-29 | 3 · Fontes externas | Janela e radar na conclusão de condição para plantio | Alta | A fazer | Codex | IA-13; IA-17; IA-18 | Referências oficiais + acesso radar |  | Conclusão separa janela sanitária, ZARC aplicável e condição física/climática; cada fator tem fonte, vigência e qualidade. Ausência não vira aptidão; comparar com observações independentes. | Conectar referências revisadas ao card; em seguida incorporar evidência radar validada, preservando a conclusão simples e as lacunas. |  |  | Rodada 16/10/2026 · ciclo da soja: Incluído a pedido do usuário. Triagem clima/solo/NDVI já existe; integração oficial e Sentinel-1 ainda não concluídas. docs/condicoes-plantio.md; docs/rodada-2026-10-16-soja.md.
IA-30 | 5 · Pesquisa e validação | Pesquisa e catálogo do ciclo completo da soja | Alta | Em andamento | Codex | IA-12 | Local + referências oficiais |  | Catalogar etapas e manejos transversais com fontes, evidências possíveis, limites e dados de campo; revisão agronômica antes de regras operacionais. | Revisar 22 temas do catálogo com responsável agronômico; aprofundar primeiro janela/solo/implantação e preparar casos reais. |  |  | Rodada 16/10/2026 · ciclo da soja: Pesquisa inicial e catálogo navegável entregues; estudo aprofundado, revisão agronômica e reconhecimento automático por etapa permanecem pendentes. web/soy-study.json; docs/ciclo-soja-estudo.md.
IA-31 | 2 · Análise integrada | Acompanhamento por etapa da safra e manejos | Alta | A fazer | Codex | IA-30; IA-29; IA-22; IA-23 | Dados de campo + validação |  | Cada etapa tem entrada, regra versionada, conclusão curta, alternativas, teste positivo/negativo/lacuna e validação independente. Não inferir R1–R8, praga, doença ou aplicação só por NDVI. | Definir contrato de safra e eventos por etapa; implementar primeiro implantação/estande e água, com evidências e ação de verificação. |  |  | Rodada 16/10/2026 · ciclo da soja: Escopo do planejamento à pós-colheita; não equivale a treinamento concluído nem a identificação automática disponível.

## Marcos de entrega
Marco | Entregas | Condição de conclusão | Situação
M1 · Assistência sobre base local | IA-01 a IA-09 | Conversa compara dados locais e direção com evidências e lacunas. | Concluído tecnicamente; validação agronômica pendente
M2 · Contexto externo | IA-10 a IA-13 | Clima e referências recuperadas com origem, datas e escala. | Em andamento · IA-13 parcial
M3 · Satélites integrados | IA-15 a IA-18 | Óptico e radar processados e comparados com contexto meteorológico. | Bloqueado por acesso Sentinel
M4 · Validação de campo | IA-22; IA-23 | Protocolo independente executado com referências de parceiros. | Bloqueado por dados de campo
M5 · Piloto em operação | IA-24 a IA-27; revisão M4 | Ambiente isolado, recuperável e revisado para o escopo do piloto. | Em andamento · operação parcial

## Guia e decisões
Tema | Regra / decisão
Atualização da rodada | Status revistos em 15/10/2026 com testes, execução real e evidências; itens parciais, dependências externas e revisão humana permanecem explícitos.
Esforço | Estimativa preliminar em dias de trabalho. Linhas sem número dependem de escopo e disponibilidade externos.
Datas | Em branco de propósito; definir ao iniciar cada incremento.
Concluído | Exige critério de aceite atendido e evidência registrada na última coluna do quadro.
Aparência | NDVI colorido não identifica palhada. Ampliação convencional não é super-resolução por IA.
Direção | Progressão de vegetação pode ser compatível com sequência de semeadura; não comprova trajeto ou linhas.
Aprendizado | Conversas e hipóteses não viram automaticamente rótulos ou treinamento.
Fontes | Documentos externos são evidência; não são instruções para a assistente.
Escopo comercial | Integrações com satélites comerciais do tópico 2 permanecem fora deste plano.
Revisão | Atualizar status após cada entrega e reestimar esforço após o primeiro incremento.

## Registro 15-10
ID | Status da rodada | Evidência / limite
IA-02 | Concluído | Contrato v1 nas ferramentas históricas, espaciais, janela e clima; projeção das evidências antigas explicita qualidade e versões desconhecidas. app/evidence_contract.py; docs/analises-conversacionais.md.
IA-03 | Concluído | Ferramentas executam resultados locais sem provedor; recibos persistentes com ID e estado final, erros explícitos e GET /api/assistant/work/{id}. app/analytical_assistant.py; testes e demonstração real salvos.
IA-04 | Concluído | Contexto opaco por até 24h, seleção atual prevalece; cultura/safra/corte explícitos preservados na interface. Testes de mudança de área, corte e safra passaram. app/conversation_context.py.
IA-05 | Concluído | Comparação sazonal exposta na conversa; cobertura e anos insuficientes ficam inconclusivos. Referência real: 4 observações recentes, seis anos comparáveis. data/outputs/assistant/offline-evaluation.json.
IA-06 | Concluído | Direção usa resultado espacial salvo ou recalcula três rasters exatos locais. Informa setores/datas ou ausência de direção. Caso real não detectou direção; teste com frente datada passou. app/local_spatial.py.
IA-07 | Concluído | Declaração pela conversa com datas e origem, histórico imutável, cultura/safra, comparação dentro/fora e declaração retrospectiva. Não presume calendário oficial. Testes passaram.
IA-08 | Concluído | Síntese separa medições, hipóteses/alternativas, divergências, lacunas e verificação seguinte. Nenhuma trajetória de máquina é inferida; clima em cache pode complementar. Demonstração real salva.
IA-09 | Concluído | Avaliação técnica offline salva com regressão completa e quatro casos sobre o histórico real; inclui ausência de direção, lacunas, baixa cobertura e fora da janela. data/outputs/assistant/offline-evaluation.json.
IA-10 | Concluído | NASA POWER selecionada: reanálise de grade 0,5° × 0,625°, diária UTC, chuva mm/dia e temperatura °C; origem, política de uso/citação, revisões e disponibilidade documentadas em analises-conversacionais.md.
IA-11 | Concluído | Adaptador NASA POWER com cache por célula/período, unidades verificadas, sentinelas e lacunas. Consulta real de 30 dias e cruzamento com janelas NDVI; distingue grade de estação/previsão. app/weather.py.
IA-12 | Concluído | Busca web restrita ao portal oficial Embrapa, até três páginas efetivamente recuperadas, links, hashes, cache e registro da consulta. Conteúdo tratado como dado. Não equivale a busca web irrestrita nem revisão do texto integral. app/reference_search.py.
IA-13 | Em andamento | Importador e comparação regional implementados/testados, com origem, cultura, safra, região, vigência e tipos separados. Portaria oficial MT 2026/27 localizada. Sem carga de intervalos aplicáveis: condições do talhão ainda desconhecidas. app/regional_calendar.py.
IA-14 | Bloqueado | Token presente no .env, sem exposição de conteúdo. Consulta real em Polygon local compatível retornou HTTP 401; nenhum dado SATVeg foi simulado. data/outputs/assistant/satveg-access.json.
IA-18 | Bloqueado | Clima disponível em IA-11. Fusão e medição de ganho continuam sem bandas Sentinel-1/2 compatíveis e validação. Respeitada restrição de novas consultas Sentinel até novembro.
IA-19 | Concluído | Experimento real versionado: 226 janelas, 158 iniciais e 68 posteriores, KMeans k=2/3/4, sementes e bibliotecas registradas; silhouette, estabilidade e distâncias. Sem rótulos de manejo nem promoção automática. app/ml_experiment.py; data/outputs/experiments/ml.
IA-20 | Concluído | Comparação local nearest/bilinear/bicúbica em RGB; original 98×222, 21.248 pixels válidos. Hash antes/depois idêntico; máscara reaplicada. Sem super-resolução IA. data/outputs/experiments/ndvi; app/ndvi_visual_experiment.py.
IA-24 | Em andamento | Fila durável local com migration 5, worker separado, deduplicação, reservas renováveis, retomada e proteção contra conclusão obsoleta. Testes de concorrência/reinício e smoke HTTP→worker→resultado passaram. Coletores externos ainda não migrados. docs/operacao-local.md.
IA-25 | Em andamento | Modelo de identidade/propriedade e testes de autorização necessários documentados. Login, isolamento e autorização em endpoints/arquivos/workers ainda não implementados. Não atribuir dados antigos ao primeiro usuário. docs/operacao-local.md.
IA-26 | Em andamento | Backup core real restaurado em pasta nova: 61 arquivos, integridade, hashes e contagens por tabela conferidos. Endpoint de saúde e métricas locais; dependências fixadas e receita Docker/Compose. Docker ausente: ambiente Linux não homologado. docs/operacao-local.md.
IA-27 | Em revisão | Quatro conversas reais locais salvas; clima e pesquisa Embrapa validados externamente, navegação/layout verificados no navegador. Resultado técnico pronto para revisão humana; nenhuma revisão de Andressa presumida. data/outputs/assistant/offline-evaluation.json.

## Ciclo soja 16-10
Tema | Grupo | Etapa / manejo | Pergunta | Objetivo | Proposta no sistema | Dados de campo | Limite | Fontes | Tarefas | Situação
planning | Antes do plantio | Planejamento da safra e rotação | Qual cultura e safra estamos acompanhando neste recorte? | Organizar área, sequência de culturas e recursos. | Relacionar geometria, safra, histórico e eventos; manter custos como registros do produtor. | Histórico de culturas, plano de rotação, orçamento e restrições de uso. | Imagem de soja histórica não confirma soja atual nem área legalmente disponível. | https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/handle/doc/1123928 | IA-04; IA-30; IA-31 | Pesquisa inicial · não é diagnóstico
window | Antes do plantio | Janela sanitária e ZARC | A data pretendida atende ao calendário e ao ZARC desta área? | Verificar o período aplicável à semeadura. | Planejado: conclusão dentro/fora/pendente, mantendo calendário sanitário, referência agronômica e janela declarada separados. | Município, safra, tipo de solo, grupo de cultivar, manejo e nível de risco. | Sentinel-1 e NDVI não determinam a janela oficial. Dados atuais ainda são declarações do usuário na avaliação de plantio. | https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/riscos-seguro/programa-nacional-de-zoneamento-agricola-de-risco-climatico/zoneamento-agricola | IA-13; IA-29 | Pesquisa inicial · não é diagnóstico
soil-analysis | Antes do plantio | Amostragem e análise do solo | Existe análise de solo representativa e atual? | Conhecer a condição física e química. | Planejado: associar laudos, pontos de amostragem, datas e pendências ao talhão. | Laudo, textura, acidez, nutrientes e avaliação de compactação. | NDVI e radar não substituem análise de fertilidade nem medem pH diretamente. | https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/handle/doc/1123928 | IA-29; IA-31 | Pesquisa inicial · não é diagnóstico
soil-management | Antes do plantio | Correção, conservação e cobertura do solo | As correções e a conservação foram verificadas? | Preparar o sistema de manejo do solo. | Planejado: registrar operações e procurar mudanças espaciais a conferir em campo. | Recomendação técnica, operações realizadas, palhada, erosão e drenagem. | Mudança no radar também pode ser rugosidade ou umidade; não comprova preparo. | https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/handle/doc/1123928 https://knowledge-hub-gda.esa.int/eo_capability/soil-moisture/ | IA-17; IA-29; IA-31 | Pesquisa inicial · não é diagnóstico
seeds | Antes do plantio | Cultivar e qualidade das sementes | A cultivar e o lote estão identificados? | Escolher material adequado ao sistema local. | Planejado: vincular grupo de cultivar e documentos do lote à safra e ao ZARC. | Cultivar, lote, germinação, vigor e destino da produção. | Satélites não comprovam cultivar, vigor ou qualidade sanitária da semente. | https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/handle/doc/1123928 https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/riscos-seguro/programa-nacional-de-zoneamento-agricola-de-risco-climatico/zoneamento-agricola | IA-13; IA-31 | Pesquisa inicial · não é diagnóstico
inoculation | Antes do plantio | Tratamento de sementes e inoculação | O tratamento e a inoculação foram registrados? | Registrar cuidados e fixação biológica de nitrogênio. | Planejado: registrar data, origem e operação; não inferir aplicação pelo sinal do satélite. | Registros do lote, produtos utilizados e avaliação de nodulação. | Não indicar dose ou produto automaticamente; nodulação exige avaliação das raízes. | https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/handle/doc/1123928 | IA-22; IA-31 | Pesquisa inicial · não é diagnóstico
preplant | Antes do plantio | Manejo da cobertura antes da semeadura | O que ocupa a área antes da semeadura? | Organizar a vegetação anterior à cultura. | Comparar cobertura e manchas; relacionar reduções a eventos declarados. | Espécies presentes, cobertura, operações e respectivas datas. | Queda do NDVI não confirma dessecação, produto aplicado ou ausência de plantas daninhas. | https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/handle/doc/1123928 | IA-06; IA-31 | Pesquisa inicial · não é diagnóstico
sowing | Implantação | Condição e execução da semeadura | Há condição para programar a semeadura? | Estabelecer a cultura com condições adequadas. | Já disponível: triagem de clima e solo estimado. Planejado: integrar janela oficial e radar à conclusão. | Umidade na semente, temperatura, contato solo-semente, regulagem, população e data real. | Estimativa meteorológica não comprova aptidão física local; radar ainda não está integrado. | https://www.embrapa.br/en/web/agencia-de-informacao-tecnologica/cultivos/soja/pre-producao/instalacao-da-lavoura/aspectos-a-serem-considerados https://documentation.dataspace.copernicus.eu/APIs/SentinelHub/Data/S1GRD.html https://knowledge-hub-gda.esa.int/eo_capability/soil-moisture/ | IA-17; IA-29 | Pesquisa inicial · não é diagnóstico
establishment | Implantação | Estabelecimento e estande · VE/VC | O aumento do verde é uniforme ou há falhas? | Conferir implantação e uniformidade das plantas. | Já disponível: sinal de possível plantio ou rebrota e manchas de ganho. Planejado: relacionar essas evidências ao estande registrado. | Contagem de plantas, falhas, espécie e data de semeadura. | VE/VC são estádios técnicos para observação de campo. O sinal automático permanece 'possível plantio ou rebrota'; não confirma estádio. | https://bioinfo.cnpso.embrapa.br/seca/index.php?Itemid=435&catid=84&id=74:estadios-fenologicos&option=com_content&view=article | IA-06; IA-22; IA-31 | Pesquisa inicial · não é diagnóstico
vegetative | Desenvolvimento | Crescimento vegetativo · V1 a Vn | A cobertura evolui de forma homogênea? | Acompanhar desenvolvimento dos nós e folhas. | Comparar NDVI, faixa sazonal, organização das manchas e clima. Planejado: validar características com estádios de campo. | Contagem de nós, altura, cobertura e observação da cultura. | NDVI não conta nós; vigor alto não comprova ausência de problema. | https://bioinfo.cnpso.embrapa.br/seca/index.php?Itemid=435&catid=84&id=74:estadios-fenologicos&option=com_content&view=article | IA-05; IA-18; IA-31 | Pesquisa inicial · não é diagnóstico
flowering | Reprodução | Florescimento · R1/R2 | A fase foi confirmada e há condição hídrica a acompanhar? | Observar o início e a progressão das flores. | Planejado: associar confirmação de campo, clima e anomalias; emitir atenção com evidência datada. | Flores observadas, cultivar e data da observação. | Sem inspeção ou modelo validado, o sistema não identifica flores pelo NDVI. | https://bioinfo.cnpso.embrapa.br/seca/index.php?Itemid=435&catid=84&id=74:estadios-fenologicos&option=com_content&view=article | IA-18; IA-23; IA-31 | Pesquisa inicial · não é diagnóstico
pods | Reprodução | Formação de vagens · R3/R4 | Há vagens confirmadas e mudança de condição da área? | Acompanhar desenvolvimento das vagens. | Planejado: alinhar observações de vagens a clima, vigor e heterogeneidade espacial. | Inspeção de vagens e registro do estádio. | Satélites não contam vagens nem atribuem a causa de abortamento. | https://bioinfo.cnpso.embrapa.br/seca/index.php?Itemid=435&catid=84&id=74:estadios-fenologicos&option=com_content&view=article | IA-23; IA-31 | Pesquisa inicial · não é diagnóstico
grain-fill | Reprodução | Enchimento de grãos · R5/R6 | Há alteração de vigor durante a fase confirmada? | Observar desenvolvimento dos grãos. | Planejado: cruzar condição hídrica, anomalias de cobertura e registros da fase. | Avaliação de grãos, estádio e condição das plantas. | Índice de vegetação não mede diretamente massa ou produtividade dos grãos. | https://bioinfo.cnpso.embrapa.br/seca/index.php?Itemid=435&catid=84&id=74:estadios-fenologicos&option=com_content&view=article | IA-18; IA-23; IA-31 | Pesquisa inicial · não é diagnóstico
maturity | Final do ciclo | Maturação · R7/R8 | A queda de verde acompanha a fase observada? | Acompanhar o amadurecimento da cultura. | Planejado: comparar perda de verde com estádio confirmado e eventos da área. | Cor de vagens, maturação e umidade dos grãos. | Queda do NDVI isolada não distingue maturação, dessecação, doença ou colheita. | https://bioinfo.cnpso.embrapa.br/seca/index.php?Itemid=435&catid=84&id=74:estadios-fenologicos&option=com_content&view=article | IA-08; IA-23; IA-31 | Pesquisa inicial · não é diagnóstico
harvest | Final do ciclo | Colheita e perdas | Que setores foram colhidos e quais perdas foram medidas? | Acompanhar operação e perdas de grãos. | Já há manchas e direção de redução vegetal quando detectáveis. Planejado: compará-las ao registro real da operação. | Data, umidade, áreas colhidas, regulagem e medição de perdas. | Uma flecha de mudança não é trajeto da máquina nem medição de perdas. | https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/handle/doc/1123928 | IA-06; IA-22; IA-31 | Pesquisa inicial · não é diagnóstico
storage | Final do ciclo | Secagem, armazenamento e qualidade | O lote foi acompanhado na unidade armazenadora? | Preservar a qualidade do lote colhido. | Planejado: relacionar lote, origem e medições da pós-colheita. | Umidade, temperatura, secagem, danos e inspeções do lote. | Sentinel-1 e Sentinel-2 não verificam qualidade interna de silos ou grãos. | https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1155426/1/Circ-Tec-196.pdf | IA-31 | Pesquisa inicial · não é diagnóstico
offseason | Final do ciclo | Entressafra, voluntárias e próxima rotação | O verde posterior é cobertura planejada, rebrota ou plantas voluntárias? | Organizar a continuidade do sistema produtivo. | Comparar a sequência pós-colheita com eventos e imagens; manter hipóteses alternativas. | Espécies presentes, manejo da cobertura e plano da próxima safra. | Verde novo não comprova soja voluntária nem descumprimento de vazio sanitário. | https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/handle/doc/1123928 https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/riscos-seguro/programa-nacional-de-zoneamento-agricola-de-risco-climatico/zoneamento-agricola | IA-13; IA-31 | Pesquisa inicial · não é diagnóstico
water | Manejo ao longo do ciclo | Água, clima e irrigação | Há indícios de restrição hídrica a verificar? | Acompanhar oferta e demanda hídrica. | Já há chuva, previsão, solo modelado e chuva menos ET₀. Planejado: balanço parametrizado e apoio de radar. | Textura, retenção de água, raízes, chuva local e irrigação aplicada. | Chuva menos ET₀ não é balanço hídrico do talhão. Radar precisa separar umidade de vegetação e rugosidade. | https://www.embrapa.br/en/web/agencia-de-informacao-tecnologica/cultivos/soja/pre-producao/instalacao-da-lavoura/aspectos-a-serem-considerados https://knowledge-hub-gda.esa.int/eo_capability/soil-moisture/ | IA-11; IA-17; IA-18; IA-29 | Pesquisa inicial · não é diagnóstico
weeds | Manejo ao longo do ciclo | Plantas daninhas | O aumento de verde pertence à cultura ou a outras plantas? | Monitorar competição e escapes de manejo. | Planejado: priorizar inspeção em manchas divergentes e vincular espécies registradas. | Identificação de espécies, distribuição e observações de resistência. | Mancha verde não identifica espécie nem autoriza tratamento. | https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/handle/doc/1123928 | IA-22; IA-23; IA-31 | Pesquisa inicial · não é diagnóstico
pests | Manejo ao longo do ciclo | Manejo integrado de pragas | Há amostragens que sustentem a decisão de manejo? | Acompanhar ocorrência e danos por amostragem. | Planejado: registrar amostras e destacar anomalias para vistoria. | Praga identificada, contagem, dano, inimigos naturais e estádio. | NDVI baixo não identifica inseto nem determina aplicação preventiva. | https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/handle/doc/1123928 | IA-22; IA-23; IA-31 | Pesquisa inicial · não é diagnóstico
diseases | Manejo ao longo do ciclo | Doenças e nematoides | A causa de uma mancha foi investigada? | Relacionar sintomas e diagnóstico de campo. | Planejado: acompanhar recorrência espacial e clima favorável a investigação, sem diagnóstico automático. | Sintomas, inspeção, laudos e histórico sanitário. | Anomalia espectral não distingue doença, nematoide, deficiência, seca ou compactação. | https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/handle/doc/1123928 | IA-22; IA-23; IA-31 | Pesquisa inicial · não é diagnóstico
operations | Manejo ao longo do ciclo | Operações, aplicações e rastreabilidade | O evento observado coincide com uma operação registrada? | Registrar intervenções e suas condições. | Planejado: histórico auditável de operações, dados meteorológicos e resultados posteriores. | Operador, data, equipamento, condições e orientação técnica. | Sem receituário automático, indicação de dose ou inferência de produto por imagem; regras vigentes devem ser conferidas. | https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/handle/doc/1123928 | IA-02; IA-22; IA-31 | Pesquisa inicial · não é diagnóstico

## Rodada 16-10 soja
Data | Escopo | Estado / evidência
16/10/2026 | Janela oficial e ZARC na conclusão | Planejado · IA-13 e IA-29 · Identificar município e safra; cruzar calendário sanitário e ZARC com solo, cultivar, manejo e nível de risco. Se faltar condição aplicável, manter pendência.
16/10/2026 | Sentinel-1 para condição da superfície | Pesquisa de integração · IA-17 e IA-18 · Validar séries radar compatíveis, alinhadas ao Sentinel-2 e à chuva, antes de interpretar mudança de umidade. Sem aquisição automática nesta rodada.
16/10/2026 | Acompanhamento de todo o ciclo | Catálogo inicial disponível · IA-30 e IA-31 · Definir dados, regras e casos de validação por etapa. O catálogo não significa que a etapa já é reconhecida pelo sistema.
16/10/2026 | Limite | Pesquisa inicial; nenhum treinamento ou diagnóstico por etapa concluído. Sem aquisição Sentinel nesta rodada.
16/10/2026 | Referência | docs/rodada-2026-10-16-soja.md; docs/ciclo-soja-estudo.md